## 省级彩票公益金
大同市2022年省级彩票公益金资助项目绩效目标自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 省级彩票公益金资助项目
省级财政部门 |  | 山西省财政厅 |  | 省级主管部门 | 山西省民政厅
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 928
年 度 总 体 目 标 | 1.实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程。支持公办养老机构建设、特困人员供养服务设施（敬老院）改扩建和设施设备配置，强化照护能力和集中供养能力。 2.开展养老机构消防安全隐患治理。引导和帮助各类养老机构按照国家工程建设消防技术标准对消防隐患进行整改。 3.资助符合“明天计划”的残疾孤儿进行手术矫治。 4.继续开展福彩圆梦孤儿助学项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成1所公办养老机构 |  | ≥1所 | 1所
|  |  | 维修改造特困供养机构个数 |  | ≥8个 | 3个 | 受疫情影响2022年养老机构封闭管理，故项目未完成，2023年继续完成。
|  | 质量指标 | 对符合“孤儿助学”条件的学生进行资助 |  | 应助尽助 | 应助尽助
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进贫困县养老服务基础建设 |  | 效果显著 | 效果显著
|  | 可持续影响指标 | “明天计划”长效机制 |  | 不断完善 | 不断完善
|  |  | 特困人员供养机构服务水平 |  | 显著提升 | 显著提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 老年福利机构满意度 |  | ≥95% | 97%